## Trang tính1
SPRINT | BACKLOG | TASK | MEMBER | GIỜ LÀM VIỆC (ƯỚC TÍNH) | GIỜ LÀM VIỆC (THỰC TẾ)
SPRINT 1 | Mua Hosting - Domain - Plugin - Themes | Mua Hosting - Domain - Plugin - Themes | Nguyễn Thị Minh Trang | 1 | 0.5
| Thiết lập website cơ bản | Thiết lập website cơ bản | Thái Trần Hoa Lựu | 2 | 2
| Sitemap | Lên sitemap cho web | Thái Trần Hoa Lựu | 2 | 2
| Học cách thiết kế website | Học cách thiết kế website | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 1 | 1
|  |  | Trần Tấn Đạt | 1 | 1
|  |  | Lê Thị Thu Uyên | 1 | 1
|  |  | Hoàng Châu Cát Tường | 1 | 1
|  |  |  | 9 | 8.5
SPRINT 2 | LOGO - PATTERN | Lên ý tưởng logo, pattern, màu thương hiệu - họp team | Thái Trần Hoa Lựu | 4 | 1
|  | Thiết kế logo | Thái Trần Hoa Lựu | 4 | 6
|  | Thiết kế pattern | Nguyễn Thị Minh Trang | 4 | 6
|  | Tìm kiếm hình ảnh, tên một số sản phẩm nổi bật | Nguyễn Thị Minh Trang | 2 | 1
|  | Thiết kế Icon | Nguyễn Thị Minh Trang | 4 | 5
| Nhà quản trị - Quản trị chính sách | Nhà quản trị - Quản trị chính sách | Lê Thị Thu Uyên | 3 | 4
| Học cách thiết kế website | Học cách thiết kế website | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 1 | 1
|  |  | Trần Tấn Đạt | 1 | 1
|  |  | Lê Thị Thu Uyên | 1 | 1
|  |  | Hoàng Châu Cát Tường | 1 | 1
|  |  |  | 25 | 27
SPRINT 3 | Nhà cung cấp - chức năng seo gian hàng | Testing | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 1 | 1
| Nhà cung cấp - Chức năng mua hàng | Testing | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 1 | 4
| Nhà cung cấp - các chức năng quản lý cửa hàng | UI/UX - Testing cửa hàng | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 1 | 3
| Nhà cung cấp - tạo mã giảm giá | UI/UX - Testing cửa hàng | Thái Trần Hoa Lựu | 1 | 1
| Nhà cung cấp - Đăng sản phẩm | UI/UX - Testing cửa hàng | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 1 | 4
| Nhà cung cấp - Tạo cửa hàng | UI/UX - Testing cửa hàng | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 1 | 1
| Khách hàng - Thanh tìm kiếm | Test | Lê Thị Thu Uyên | 1 | 3
| Khách hàng - Bộ lọc sản phẩm | Tạo bộ lọc và thực hiện UI/UX trên các danh mục | Hoàng Châu Cát Tường | 5 | 6
| Khách hàng - Hiển thị đề xuất các sản phẩm thịnh hành, deal hot, các sản phẩm liên quan. | Tạo các khung sản phẩm hot | Hoàng Châu Cát Tường | 1 | 5
| Khách hàng - Hiển thị bảng so sánh giá | Tạo khung so sánh giá | Thái Trần Hoa Lựu | 1 | 1
| Khách hàng - nút yêu thích sản phẩm | Thiết lập trang | Nguyễn Thị Minh Trang | 1 | 1
| Nhà quản trị - xây dựng các trang của Web & UI,UX | Thiết lập menu | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 1 | 2.5
|  | Thiết lập giỏ hàng | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 1 | 1
|  | Sắp xếp các tính năng ở trang chủ - UI trang chủ | Trần Tấn Đạt | 6 | 7
|  |  |  | 23 | 40.5
SPRINT 4 | Thiết kế Poster đầu trang | Thiết kế 2 poster đầu trang | Thái Trần Hoa Lựu | 3 | 2
|  | Poster sản phẩm nổi bật và poster nhỏ | Nguyễn Thị Minh Trang | 2 | 6
| Điều chỉnh trang footer | xây dựng footer | Lê Thị Thu Uyên | 3 | 4
|  | Tạo trang chính sách và liên kết trang chính sách đến footer | Lê Thị Thu Uyên | 2 | 4
| Nhà quản trị - xây dựng trang ưu đãi thành viên mới | Thiết kế trang | Nguyễn Thị Minh Trang | 10 | 4
|  | tạo voucher & mã freeship cho thành viên mới đăng kí | Thái Trần Hoa Lựu | 1 | 0.5
| Nhà quản trị - xây dựng các trang của Web & UI,UX | Sắp xếp các tính năng ở trang chủ - UI trang chủ | Trần Tấn Đạt | 8 | 7
|  | Thực hiện ux trang chủ | Thái Trần Hoa Lựu | 2 | 4
|  | UI/UX các trang "SẢN PHẨM NỔI BẬT CỦA THÁNG" | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 8 | 4
|  | UI/UX trang "GÍA TỐT HÔM NAY" | Hoàng Châu Cát Tường | 8 | 9
|  | Tạo live chat cho cửa hàng | Thái Trần Hoa Lựu | 1 | 2
|  | Chỉnh sửa header | Thái Trần Hoa Lựu | 1 | 2
|  |  |  | 49 | 48.5
SPRINT 5 | Nhà cung cấp - Thực hiện hoạt động bán hàng | Test tính năng | Hoàng Châu Cát Tường | 2 | 4
|  | Test tính năng | Lê Thị Thu Uyên | 3 | 5
| Nhà quản trị - tính năng xây dựng báo cáo kinh doanh, duyệt các hoạt động | Test tính năng báo cáo, duyệt thông tin | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 1 | 4
| Khách hàng - chức năng đánh giá sản phẩm | Test tính năng | Thái Trần Hoa Lựu | 0.5 | 0.5
| Thực hiện trang giới thiệu | UI trang giới thiệu | Trần Tấn Đạt | 8 | 9
|  | UX trang giới thiệu | Thái Trần Hoa Lựu | 2 | 0.5
| Khách hàng - chức năng Đặt hàng, thanh toán, quản lý giỏ hàng và yêu cầu hoàn tiền | Test tính năng | Thái Trần Hoa Lựu | 2 | 1
|  | Test tính năng | Lê Thị Thu Uyên | 2 | 5
| Viết 3 bài đăng của Vân Hạc Mộng | tạo và viết 3 bài cho Vân Hạc Mộng | Nguyễn Thị Minh Trang | 5 | 5
|  | UI/UX TRANG BÀI VIẾT | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 4 | 0.5
|  |  |  | 29.5 | 34.5
SPRINT 6 | Sửa lỗi phần thanh toán | Sửa lỗi mục thanh toán | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 3 | 2
| Test đa trình duyệt | test đa trình duyệt bằng iphone | Lê Thị Thu Uyên | 6 | 1
|  | test đa trình duyệt bằng điện thoại thuộc hãng Trung Quốc | Trần Tấn Đạt | 6 | 5
|  | Test đa trình duyệt điện thoại thuộc hãng của Hàn Quốc | Hoàng Châu Cát Tường | 6 | 3
| Hoàn thiện blog tin tức | SEO bài viết trong blog Vân Hạc Mộng | Nguyễn Thị Minh Trang | 6 | 4
| Duyệt dự án | Liên kết, chỉnh sửa các lỗi lần cuối | Thái Trần Hoa Lựu | 4 | 6 | Member | Tổng thời gian ước tính | Tổng thời gian thực tế
|  |  |  | 31 | 21 | Nguyễn Thị Minh Trang | 35 | 27.5
[6 empty] | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 25 | 29
[6 empty] | Trần Tấn Đạt | 30 | 30
[6 empty] | Lê Thị Thu Uyên | 21 | 28
[6 empty] | Hoàng Châu Cát Tường | 24 | 29
[6 empty] | Thái Trần Hoa Lựu | 30.5 | 31.5
[6 empty] | Tổng thời gian | 165.5 | 175